## DulieuDauVao
|  | 2017-02-15 | Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | T4 | 2017-02-01 | 1 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05
2 | T5 | 2017-02-02 | 2 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12
3 | T6 | 2017-02-03 | 3 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19
4 | T7 | 2017-02-04 | 4 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26
5 | CN | 2017-02-05 | 5 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05
6 | T2 | 2017-02-06 | 6 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12
7 | T3 | 2017-02-07
8 | T4 | 2017-02-08
9 | T5 | 2017-02-09
10 | T6 | 2017-02-10
11 | T7 | 2017-02-11
12 | CN | 2017-02-12
13 | T2 | 2017-02-13
14 | T3 | 2017-02-14
15 | T4 | 2017-02-15
16 | T5 | 2017-02-16
17 | T6 | 2017-02-17
18 | T7 | 2017-02-18
19 | CN | 2017-02-19
20 | T2 | 2017-02-20
21 | T3 | 2017-02-21
22 | T4 | 2017-02-22
23 | T5 | 2017-02-23
24 | T6 | 2017-02-24
25 | T7 | 2017-02-25
26 | CN | 2017-02-26
27 | T2 | 2017-02-27
28 | T3 | 2017-02-28
29 | T4 | 2017-03-01
30 | T5 | 2017-03-02
31 | T6 | 2017-03-03
[11 empty] | Tên công trình: | CHUNG CƯ CAO CẤP
[11 empty] | Tên hạng mục: | THI CÔNG XÂY LẮP PHẦN THÂN
[11 empty] | Địa điểm xây dựng: | SỐ …. ĐƯỜNG ……..., QUẬN …..., TP. HCM
[11 empty] | Chủ đầu tư: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ……..
[11 empty] | Nhà thầu: | CÔNG TY TNHH ………..
Hợp đồng:
[11 empty] | Tư vấn Giám sát | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ……………………
[11 empty] | Tư vấn Thiết kế | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ……………….
[11 empty] | Tỉnh | HỒ CHÍ MINH
[11 empty] | Tỉnh 2 | HỒ CHÍ MINH
[11 empty] | Năm | 2019-2020

## Bia
CÔNG TY TNHH ………..
NHẬT KÝ
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: | CHUNG CƯ CAO CẤP
Hạng mục: | THI CÔNG XÂY LẮP PHẦN THÂN
Địa điểm: | SỐ …. ĐƯỜNG ……..., QUẬN …..., TP. HCM
QUYỂN SỐ: ...............
HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019-2020

## Bia2
NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
| 1. Tên công trình: | CHUNG CƯ CAO CẤP
| 2. Tên hạng mục: | THI CÔNG XÂY LẮP PHẦN THÂN
| 3. Địa điểm xây dựng: |  | SỐ …. ĐƯỜNG ……..., QUẬN …..., TP. HCM
4. Chủ đầu tư:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ……..
| Họ và tên người đại diện: | [5 empty] | Chức vụ:
Họ và tên cán bộ phụ trách:
5. Ban QLDA:
Họ và tên trưởng ban:
Họ và tên các thành viên:
6. Đơn vị Tư vấn Giám sát thi công xây dựng:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ……………………
| Họ và tên người đại diện: | [5 empty] | Chức vụ:
Họ và tên cán bộ phụ trách giám sát:
Họ và tên các thành viên:
7. Đơn vị thi công xây dựng công trình:
CÔNG TY TNHH ………..
| Họ và tên người đại diện: | [5 empty] | Chức vụ:
Họ và tên chỉ huy trưởng công trường:
Họ và tên các cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp:
8. Tên nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ……………….
| Họ và tên người đại diện: | [5 empty] | Chức vụ:
Họ và tên chủ nhiệm thiết kế:
Họ và tên cán bộ thiết kế:
9. Hợp đồng xây dựng:
| Hợp đồng thi công xây dựng số: | [5 empty] | Ngày:
Giá trị hợp đồng:
| Ngày khởi công theo hợp đồng: | [5 empty] | Thực tế:
| Ngày bàn giao theo hợp đồng: | [5 empty] | Thực tế:
10. Các thông tin khác:
Quyển này gồm ...........trang, đánh số thứ tự từ ............đến ............có đóng dấu giáp lai của đơn vị thi công và xác nhận của Chủ đầu tư.
Họ, tên, thời gian và chữ ký người phụ trách thi công xây dựng công trình và quản lý quyển nhật ký:
|  |  |  | Từ ngày |  | đến |  | Chữ ký:
|  |  |  | Từ ngày |  | đến |  | Chữ ký:
Họ, tên, thời gian và chữ ký người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình:
|  |  |  | Từ ngày |  | đến |  | Chữ ký:
|  |  |  | Từ ngày |  | đến |  | Chữ ký:
Họ, tên, thời gian và chữ ký người phụ trách giám sát tác giả của đơn vị thiết kế bản vẽ thi công:
|  |  |  | Từ ngày |  | đến |  | Chữ ký:
|  |  |  | Từ ngày |  | đến |  | Chữ ký:
| CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

## NhatKyTrang1
NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG
Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày......... tháng........... năm ................
1. THỜI TIẾT: |  |  | Bình thường |  |  | Nắng |  | Mưa
2. NHÂN LỰC:
| Cán bộ kỹ thuật | : ......................người.
| Công nhân | : ......................người.
3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC:
4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:
5. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: |  |  |  | Tốt |  |  | Bình thường |  | Kém
Ý kiến khác (nếu có):
6. CÔNG TÁC ATLĐ VÀ ATGT: |  |  |  | Tốt |  |  | Bình thường |  | Kém
Ý kiến khác (nếu có):
7. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT:
8. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
Thông tư số 26/2016/TT-BXD, Điều10: Nhật ký thi công xây dựng công trình:
1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
2. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thự chiện trước khi thi công xây dựng côngtrình.
3.Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:
a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thự chiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục,xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếucó);
d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.
4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.
Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Chương IV, Điều 25: Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:
11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

## NhatKyTrang2
NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG
Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày......... tháng........... năm ................
1. THỜI TIẾT: |  |  | Bình thường |  |  | Nắng |  | Mưa
2. NHÂN LỰC:
| Cán bộ kỹ thuật | : ......................người.
| Công nhân | : ......................người.
3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC:
4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:
5. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: |  |  |  | Tốt |  |  | Bình thường |  | Kém
Ý kiến khác (nếu có):
6. CÔNG TÁC ATLĐ VÀ ATGT: |  |  |  | Tốt |  |  | Bình thường |  | Kém
Ý kiến khác (nếu có):
7. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT:
8. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
Thông tư số 26/2016/TT-BXD, Điều10: Nhật ký thi công xây dựng công trình:
1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
2. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thự chiện trước khi thi công xây dựng côngtrình.
3.Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:
a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thự chiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục,xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếucó);
d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.
4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.
Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Chương IV, Điều 25: Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:
11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

## NhatKy
NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG | [12 empty] | Tuần /Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
HỒ CHÍ MINH, ngày 31 tháng 03 năm 2017 | [11 empty] | 2017-03-31 | 1 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05
1. THỜI TIẾT: |  |  |  | Bình thường |  |  |  | Nắng |  | Mưa |  |  | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12
2. NHÂN LỰC: | [11 empty] | Khởi công | 3 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19
| Cán bộ kỹ thuật : |  |  |  | người | [6 empty] | 2016-10-18 | 4 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26
| Công nhân: |  | 2 |  | người | [6 empty] | Hoàn thành: | 5 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02
3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC: | [11 empty] | 2017-04-27 | 6 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09
Bảng lịch tháng 3 năm 2017
4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: | [11 empty] | Bảng dò tìm máy thi công:
a. Diễn biến công việc:
[13 empty] | cốt thép |  |  |  | Xây | trát | ốp | lát
[13 empty] | ván khuôn |  |  |  | lu
[13 empty] | đào đất |  |  |  | vỳ kèo
[13 empty] | đổ bê tông |  |  |  | san
b. Lấy mẫu thí nghiệm:
c. Thí nghiệm mẫu, kết quả TN:
d. Nghiệm thu công việc:
5. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: | [5 empty] | Tốt |  |  | Bình thường |  | Kém
Ý kiến khác (nếu có):
6. CÔNG TÁC ATLĐ VÀ ATGT: | [5 empty] | Tốt |  |  | Bình thường |  | Kém
Ý kiến khác (nếu có):
7. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT:
8. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | [6 empty] | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
2017-03-31
1 | T4 | 2017-03-01
2 | T5 | 2017-03-02
3 | T6 | 2017-03-03
4 | T7 | 2017-03-04
5 | CN | 2017-03-05
6 | T2 | 2017-03-06
7 | T3 | 2017-03-07
8 | T4 | 2017-03-08
9 | T5 | 2017-03-09
10 | T6 | 2017-03-10
11 | T7 | 2017-03-11
12 | CN | 2017-03-12
13 | T2 | 2017-03-13
14 | T3 | 2017-03-14
15 | T4 | 2017-03-15
16 | T5 | 2017-03-16
17 | T6 | 2017-03-17
18 | T7 | 2017-03-18
19 | CN | 2017-03-19
20 | T2 | 2017-03-20
21 | T3 | 2017-03-21
22 | T4 | 2017-03-22
23 | T5 | 2017-03-23
24 | T6 | 2017-03-24
25 | T7 | 2017-03-25
26 | CN | 2017-03-26
27 | T2 | 2017-03-27
28 | T3 | 2017-03-28
29 | T4 | 2017-03-29
30 | T5 | 2017-03-30
31 | T6 | 2017-03-31
Thông tư số 26/2016/TT-BXD, Điều10: Nhật ký thi công xây dựng công trình:
1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
2. Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thự chiện trước khi thi công xây dựng côngtrình.
3.Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:
a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thự chiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục,xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếucó);
d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.
4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.
Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Chương IV, Điều 25: Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình:
11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

## VLDV
Phần lập bên Project coppy sang |  |  | 2016-12-02 | [8 empty] | 2017-04-27 |  |  |  |  | Ngày viết nhật ký: | 2017-03-31 | Kết nối các hàm xử lý văn bản
| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Nhân công | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | BBNT nội bộ |  |  | PYC |  | BBNT A-B |  |  | Lấy mẫu TN |  | Kết quả
|  |  | Ngày | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày | Giờ gửi | Ngày gửi | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày | Giờ KT | Ngày | Ngày | Nối | Công việc | NC | Lấy mẫu | Kết quả | Nghiệm thu NB | Nghiệm thu A-B
I | NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Lưới thép hàn Φ6; Φ8 |  | 2017-03-12 | 2017-03-12 |  |  |  | 1000 | 2017-03-16 | 1500 | 1600 | 2017-03-16 | 1400 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-03-12 | 2017-03-12 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-03-12 | 2017-03-12 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Thép tròn Φ6, Φ8, thép vằn Φ10, Φ12, Φ16, Φ20, Φ22, Φ25 | [6 empty] | 900 | 2016-12-08 | 1400 | 1500 | 2016-12-08 |  | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép tròn D6 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép tròn D8 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép vằn D10 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép vằn D12 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép vằn D16 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép vằn D20 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép vằn D22 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
| Thép vằn D25 | [12 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-08 | . ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
| Xi măng, cát xây tô |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 |  |  |  | 900 | 2017-02-15 | 1000 | 1100 | 2017-02-15 | 900 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | . ֍VLĐV:
| Thiết kế cấp phối vữa xây, tô mác 75 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 |  |  |  | 900 | 2017-02-15 | 900 | 1000 | 2017-02-15 |  |  | 2017-02-15 | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-02-19 | 2017-02-19 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Đá 0-4 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Đá 0-4 Kho phế liệu |  | 2017-03-25 | 2017-03-25 |  |  |  | 930 | 2017-03-25 | 1400 | 1430 | 2017-03-25 | 900 | 2017-03-25 |  | . ֍VLĐV:
| Đá 0-4 Nhà xe 01 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 |  |  |  | 1430 | 2017-03-08 | 800 | 830 | 2017-03-09 | 1400 | 2017-03-08 |  | . ֍VLĐV:
| Đá 0-4 Nhà xe 02 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 |  |  |  | 1530 | 2017-03-08 | 830 | 860 | 2017-03-09 | 1500 | 2017-03-08 |  | . ֍VLĐV:
| Đá 0-4 Nhà xe 03 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  |  |  | 1030 | 2017-03-14 | 1500 | 1530 | 2017-03-14 | 1000 | 2017-03-14 |  | . ֍VLĐV:
| Đá 0-4 Nhà xe 04 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  |  |  | 1530 | 2017-03-14 | 830 | 860 | 2017-03-15 | 1500 | 2017-03-14 |  | . ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
| Bột bả |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  |  |  | 1500 | 2017-03-20 | 800 | 900 | 2017-03-21 |  |  |  | . ֍VLĐV:
| Sơn |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  |  |  | 1600 | 2017-03-22 | 800 | 900 | 2017-03-23 |  |  |  | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Gạch xây (gạch ống, gạch đinh) |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  |  |  | 1000 | 2017-03-14 | 1600 | 1700 | 2017-03-14 |  | 2017-03-06 | 2017-03-14 | . ֍VLĐV:
| Gạch xây (gạch ống, gạch đinh) |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  |  |  | 800 | 2017-02-15 | 1400 | 1500 | 2017-02-15 |  | 2017-02-07 | 2017-02-15 | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-02-19 | 2017-02-19 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Gạch ốp lát (gạch gốm ốp lát ép bán khô) |  | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | [11 empty] | . ֍VLĐV: | . ֍VLĐV: Kho phế liệu | #REF!
| Nhà xe 01 |  | 2017-03-26 | 2017-03-27 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-27 | 2017-03-28 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-03-26 | 2017-03-27 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Lan can thép không gỉ |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  |  |  | 800 | 2017-03-14 | 1400 | 1500 | 2017-03-14 |  | 2017-03-06 | 2017-03-14 | . ֍VLĐV:
| Lan can thép không gỉ |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  |  |  | 800 | 2017-02-15 | 1530 | 1630 | 2017-02-15 |  | 2017-02-07 | 2017-02-15 | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-02-16 | 2017-02-19 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-02-17 | 2017-02-19 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-15 | 2017-03-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-03-15 | 2017-03-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Cửa đi và cửa sổ |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  |  |  | 800 | 2017-03-28 | 1430 | 1530 | 2017-03-28 |  |  |  | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-04-01 | 2017-04-01 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Sika |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  |  |  | 1000 | 2017-03-10 | 1400 | 1500 | 2017-03-10 |  |  |  | . ֍VLĐV:
| Cột, dầm thép, xà gồ |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  |  | 800 | 2017-02-14 | 1400 | 1500 | 2017-02-14 |  |  |  | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-14 | 2017-03-17 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-02-17 | 2017-02-20 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-02-17 | 2017-02-20 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-15 | 2017-03-18 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-03-15 | 2017-03-18 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Tôn lợp và phụ kiện |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  |  |  | 1000 | 2017-02-14 | 1600 | 1700 | 2017-02-14 |  |  |  | . ֍VLĐV:
| Kho phế liệu |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 01 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 02 |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 03 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Nhà xe 04 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 | [11 empty] | . ֍VLĐV:
| Lấy mẫu bê tông Kho phế liệu | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Bê tông móng - Kho phế liệu |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  |  | 800 | 2017-01-04 | 900 | 1000 | 2017-01-05 | 900 | 2016-12-07 | 2017-01-04 | . ֍VLĐV:
| Bê tông đà kiềng - Kho phế liệu |  | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  |  |  | 1000 | 2017-01-16 | 1500 | 1600 | 2017-01-16 | 1000 | 2016-12-19 | 2017-01-16 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột - Kho phế liệu |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  |  | 1400 | 2017-03-17 | 1400 | 1500 | 2017-03-17 | 1100 | 2017-02-17 | 2017-03-17 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm mái - Kho phế liệu |  | 2017-02-19 | 2017-02-19 |  |  |  | 1500 | 2017-03-19 | 1400 | 1500 | 2017-03-19 | 900 | 2017-02-19 | 2017-03-19 | . ֍VLĐV:
| Bê tông nền - Kho phế liệu |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 |  |  |  | 1600 | 2017-04-27 | 1400 | 1500 | 2017-04-27 | 1100 | 2017-03-30 | 2017-04-27 | . ֍VLĐV:
| Lấy mẫu bê tông Nhà xe 01 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Bê tông móng - Nhà xe 01 |  | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  |  |  | 1500 | 2016-12-30 | 900 | 1000 | 2016-12-31 | 900 | 2016-12-02 | 2016-12-30 | . ֍VLĐV:
| Bê tông đà kiềng - Nhà xe 01 |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  |  | 1000 | 2017-01-04 | 1000 | 1100 | 2017-01-05 | 1100 | 2016-12-07 | 2017-01-04 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 01 |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  |  |  | 1400 | 2017-01-13 | 1000 | 1100 | 2017-01-14 | 1000 | 2016-12-16 | 2017-01-13 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 01 |  | 2017-01-02 | 2017-01-02 |  |  |  | 1000 | 2017-02-06 | 900 | 1000 | 2017-02-07 | 1000 | 2017-01-02 | 2017-02-06 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 01 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07 |  |  |  | 1400 | 2017-02-06 | 1000 | 1100 | 2017-02-07 | 1100 | 2017-01-07 | 2017-02-06 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 - Nhà xe 01 |  | 2017-01-15 | 2017-01-15 |  |  |  | 1400 | 2017-02-12 | 1400 | 1500 | 2017-02-12 | 1000 | 2017-01-15 | 2017-02-12 | . ֍VLĐV:
| Bê tông ram dốc - Nhà xe 01 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  |  | 1400 | 2017-03-17 | 1500 | 1600 | 2017-03-17 | 1100 | 2017-02-17 | 2017-03-17 | . ֍VLĐV:
| Bê tông nền - Nhà xe 01 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  |  |  | 900 | 2017-04-14 | 1600 | 1700 | 2017-04-14 | 1100 | 2017-03-17 | 2017-04-14 | . ֍VLĐV:
| Lấy mẫu bê tông Nhà xe 02 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Bê tông móng - Nhà xe 02 |  | 2016-12-03 | 2016-12-03 |  |  |  | 1000 | 2016-12-31 | 900 | 1000 | 2017-01-02 | 1000 | 2016-12-03 | 2016-12-31 | . ֍VLĐV:
| Bê tông đà kiềng - Nhà xe 02 |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  |  | 800 | 2017-01-04 | 1400 | 1500 | 2017-01-04 | 1000 | 2016-12-07 | 2017-01-04 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 02 |  | 2016-12-13 | 2016-12-13 |  |  |  | 900 | 2017-01-10 | 1600 | 1700 | 2017-01-10 | 1100 | 2016-12-13 | 2017-01-10 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 02 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07 |  |  |  | 1500 | 2017-02-06 | 900 | 1000 | 2017-02-07 | 1000 | 2017-01-07 | 2017-02-06 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 02 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11 |  |  |  | 800 | 2017-02-08 | 1000 | 1100 | 2017-02-09 | 900 | 2017-01-11 | 2017-02-08 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 - Nhà xe 02 |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 |  |  |  | 1500 | 2017-02-17 | 1400 | 1500 | 2017-02-17 | 1000 | 2017-01-20 | 2017-02-17 | . ֍VLĐV:
| Bê tông ram dốc - Nhà xe 02 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 |  |  |  | 1500 | 2017-03-16 | 1000 | 1100 | 2017-03-17 | 1100 | 2017-02-16 | 2017-03-16 | . ֍VLĐV:
| Bê tông nền - Nhà xe 02 |  | 2017-03-12 | 2017-03-12 |  |  |  | 1500 | 2017-04-09 | 800 | 900 | 2017-04-10 | 900 | 2017-03-12 | 2017-04-09 | . ֍VLĐV:
| Lấy mẫu bê tông Nhà xe 03 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Bê tông móng - Nhà xe 03 |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  |  | 900 | 2017-01-04 | 1500 | 1600 | 2017-01-04 | 900 | 2016-12-07 | 2017-01-04 | . ֍VLĐV:
| Bê tông đà kiềng - Nhà xe 03 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15 |  |  |  | 1500 | 2017-01-12 | 900 | 1000 | 2017-01-13 | 900 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 03 |  | 2016-12-27 | 2016-12-27 |  |  |  | 1000 | 2017-02-06 | 900 | 1000 | 2017-02-07 | 900 | 2016-12-27 | 2017-02-06 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 03 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 |  |  |  | 800 | 2017-02-09 | 1600 | 1700 | 2017-02-09 | 1000 | 2017-01-12 | 2017-02-09 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 03 |  | 2017-01-18 | 2017-01-18 |  |  |  | 900 | 2017-02-15 | 1500 | 1600 | 2017-02-15 | 1000 | 2017-01-18 | 2017-02-15 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm mái - Nhà xe 03 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  |  | 1400 | 2017-03-17 | 1000 | 1100 | 2017-03-18 | 1100 | 2017-02-17 | 2017-03-17 | . ֍VLĐV:
| Bê tông ram dốc, cầu thang - Nhà xe 03 |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  |  |  | 1500 | 2017-03-29 | 1500 | 1600 | 2017-03-29 | 1000 | 2017-03-01 | 2017-03-29 | . ֍VLĐV:
| Bê tông nền - Nhà xe 03 |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 |  |  |  | 1400 | 2017-04-12 | 1600 | 1700 | 2017-04-12 | 1100 | 2017-03-15 | 2017-04-12 | . ֍VLĐV:
| Lấy mẫu bê tông Nhà xe 04 | [14 empty] | . ֍VLĐV:
| Bê tông móng - Nhà xe 04 |  | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  |  | 900 | 2017-01-06 | 1600 | 1700 | 2017-01-06 | 900 | 2016-12-09 | 2017-01-06 | . ֍VLĐV:
| Bê tông đà kiềng - Nhà xe 04 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 |  |  |  | 1500 | 2017-01-11 | 900 | 1000 | 2017-01-12 | 1000 | 2016-12-14 | 2017-01-11 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 04 |  | 2016-12-28 | 2016-12-28 |  |  |  | 1000 | 2017-02-06 | 1600 | 1700 | 2017-02-06 | 900 | 2016-12-28 | 2017-02-06 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 04 |  | 2017-01-16 | 2017-01-16 |  |  |  | 1600 | 2017-02-13 | 1500 | 1600 | 2017-02-13 | 900 | 2017-01-16 | 2017-02-13 | . ֍VLĐV:
| Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 04 |  | 2017-01-22 | 2017-01-22 |  |  |  | 1500 | 2017-02-19 | 900 | 1000 | 2017-02-20 | 900 | 2017-01-22 | 2017-02-19 | . ֍VLĐV:
| Bê tông dầm mái - Nhà xe 04 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  |  |  | 1500 | 2017-03-17 | 1600 | 1700 | 2017-03-17 | 1100 | 2017-02-17 | 2017-03-17 | . ֍VLĐV:
| Bê tông ram dốc, cầu thang - Nhà xe 04 |  | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  |  |  | 1600 | 2017-03-25 | 1500 | 1600 | 2017-03-25 | 900 | 2017-02-25 | 2017-03-25 | . ֍VLĐV:
| Bê tông nền - Nhà xe 04 |  | 2017-03-12 | 2017-03-12 |  |  |  | 800 | 2017-04-09 | 1000 | 1100 | 2017-04-10 | 1100 | 2017-03-12 | 2017-04-09 | . ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
. ֍VLĐV:
CÁC NGÀY NGHỈ
| Nghỉ tết dương lịch! |  | 2017-01-01 | 2017-01-01
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-23 | 2017-01-23
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-24 | 2017-01-24
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-25 | 2017-01-25
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-26 | 2017-01-26
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-27 | 2017-01-27
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-28 | 2017-01-28
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-29 | 2017-01-29
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-30 | 2017-01-30
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-01-31 | 2017-01-31
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-02-01 | 2017-02-01
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-02-02 | 2017-02-02
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-02-03 | 2017-02-03
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-02-04 | 2017-02-04
| Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Chúc mừng năm mới! |  | 2017-02-05 | 2017-02-05

## HM.CONGVIEC
Phần lập bên Project coppy sang | [6 empty] | 2016-10-18 | [8 empty] | 2017-04-02 |  |  |  | Gõ từ cần tìm trong cột C |  |  |  | Ngày viết nhật ký: | 2017-03-31 | Kết nối các hàm xử lý văn bản
Ngày thanh toán | HM | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SỐ NGÀY | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | Nhân công | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | BBNT nội bộ |  |  | PYC |  | BBNT A-B |  |  | Lấy mẫu TN |  | Kết quả | đổ bê tông | gian công | lu |  |  | 2
|  |  | Project | Project | Project |  | Ngày | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày | Giờ gửi | Ngày gửi | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày | Giờ BĐ | Ngày | Ngày | Kích "Có">>> | Kích "Có">>> | Kích "Có">>> | Nối | Công việc | NC | Lấy mẫu | Kết quả | Nghiệm thu NB | Nghiệm thu A-B
[20 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | [17 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Nhận mặt bằng thi công Nhà xe 01, 02, 03, 04 và Kho phế liệu |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 1 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Định vị kiểm tra cao độ, mốc tọa độ Nhà xe 01, 02, 03, 04 và Kho phế liệu |  | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Mưa lớn, tạm ngừng thi công |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Lắp đặt đường ống cấp, thoát nước phục vụ thi công |  | 2016-10-22 | 2016-10-24 | 3 | 2016-10-22 | 2016-10-24 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Mưa lớn, tạm ngừng thi công |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Bố trí, lắp dựng văn phòng làm việc của Ban Chỉ huy công trường |  | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Thi công văn phòng làm việc của Ban Chỉ huy công trường |  | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 4 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Định vị mặt bằng thi công đường tạm |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Thi công đường tạm phục vụ thi công |  | 2016-10-30 | 2016-11-02 | 4 | 2016-10-30 | 2016-11-02 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Thi công đường tạm cho bãi gia công vật liệu |  | 2016-11-03 | 2016-11-06 | 4 | 2016-11-03 | 2016-11-06 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Thi công lắp dựng nhà kho chứa vật liệu |  | 2016-11-03 | 2016-11-06 | 4 | 2016-11-03 | 2016-11-06 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Định vị thi công hàng rào tạm để bảo vệ |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Thi công hàng rào tạm để bảo vệ công trường |  | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 4 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Thi công đường dây điện phục vụ thi công |  | 2016-11-09 | 2016-11-13 | 2 | 2016-11-09 | 2016-11-13 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Định vị tim trục các hố móng của các hạng mục Nhà xe 01, 02, 03 |  | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | Định vị tim trục các hố móng của các hạng mục Nhà xe 04 và Kho phế liệu |  | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| CB | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍CHUẨN BỊ:
| KPL | KHO PHẾ LIỆU | 143 | 2016-11-10 | 2017-04-01 | [14 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đào đất hố móng | 3 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 4 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Công tác đào đất | 1 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | [6 empty] | 800 | 2016-11-24 | 1000 | 1100 | 2016-11-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công, lắp dựng ván khuôn lót móng | 4 | 2016-11-27 | 2016-11-30 | 4 | 2016-11-27 | 2016-11-30 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 4 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Ván khuôn và đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | [6 empty] | 1000 | 2016-12-01 | 1400 | 1500 | 2016-12-01 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn móng | 5 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 4 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 4 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2016-12-07 | KPL | Cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [6 empty] | 1000 | 2016-12-07 | 1600 | 1700 | 2016-12-07 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột | 4 | 2016-12-08 | 2016-12-11 | 4 | 2016-12-08 | 2016-12-11 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 5 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | [6 empty] | 800 | 2016-12-12 | 1400 | 1500 | 2016-12-12 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đà kiềng | 6 | 2016-12-13 | 2016-12-18 | 5 | 2016-12-13 | 2016-12-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 6 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2016-12-20 | KPL | Cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | [6 empty] | 800 | 2016-12-19 | 1500 | 1600 | 2016-12-19 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột | 7 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 5 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông cột | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 6 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-02-20 | KPL | Cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông cột | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [6 empty] | 1000 | 2017-02-17 | 1600 | 1700 | 2017-02-17 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm mái | 3 | 2017-02-16 | 2017-02-18 | 8 | 2017-02-16 | 2017-02-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông dầm mái | 1 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 8 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-02-20 | KPL | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm mái | 1 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | [6 empty] | 900 | 2017-02-19 | 1500 | 1600 | 2017-02-19 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Lu lèn đất nền | 2 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2016-12-20 | KPL | Công tác lu lèn đất nền | 1 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | [6 empty] | 900 | 2016-12-20 | 1500 | 1600 | 2016-12-20 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Trát cấu kiện bê tông | 5 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 8 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-04-05 | KPL | Công tác trát cấu kiện bê tông | 1 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [6 empty] | 1000 | 2017-03-14 | 1530 | 1630 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Xây tường | 4 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 8 | 2017-03-13 | 2017-03-16 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-03-18 | KPL | Công tác xây | 1 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | [6 empty] | 1400 | 2017-03-17 | 1000 | 1100 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-03-18 | KPL | Lắp đặt vỳ kèo, xà gồ | 4 | 2017-03-14 | 2017-03-17 | 6 | 2017-03-14 | 2017-03-17 |  |  |  | 1500 | 2017-03-17 | 1000 | 1100 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Tô tường | 6 | 2017-03-17 | 2017-03-22 | 8 | 2017-03-17 | 2017-03-22 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-04-20 | KPL | Công tác tô tường | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | [6 empty] | 1500 | 2017-03-23 | 800 | 900 | 2017-03-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Lợp tôn mái | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 6 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Lắp đặt mắng xối, ống thoát nước mái, diềm mái | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-04-05 | KPL | Hoàn thiện mái | 1 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | [6 empty] | 800 | 2017-03-24 | 1000 | 1100 | 2017-03-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Bả ma tít | 2 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 4 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Công tác bả ma tít | 1 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [6 empty] | 1000 | 2017-03-26 | 1600 | 1700 | 2017-03-26 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Lu lèn nền đá | 2 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Công tác lu lèn nền đá | 1 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | [6 empty] | 1600 | 2017-03-25 | 900 | 1000 | 2017-03-28 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Sơn trong nhà | 3 | 2017-03-26 | 2017-03-28 | 4 | 2017-03-26 | 2017-03-28 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Sơn ngoài nhà | 3 | 2017-03-26 | 2017-03-28 | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-28 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-04-20 | KPL | Sơn trong, sơn ngoài | 1 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | [6 empty] | 800 | 2017-03-28 | 1000 | 1100 | 2017-03-28 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Gia công, lắp dựng cốt thép ván khuôn nền | 3 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 6 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | Đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 8 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-04-05 | KPL | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [6 empty] | 800 | 2017-03-30 | 1500 | 1600 | 2017-03-30 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
2017-04-20 | KPL | Ốp lát nhà vệ sinh | 1 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  | 1400 | 2017-03-31 | 900 | 1000 | 2017-04-01 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU: | . ֍KHO PHẾ LIỆU: Ốp lát nhà vệ sinh | 2
2017-04-20 | KPL | Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2 | 2017-04-01 | 2017-04-01 |  |  |  | 1600 | 2017-04-01 | 1000 | 1100 | 2017-04-02 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| KPL | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍KHO PHẾ LIỆU:
| NX1 | NHÀ XE 01 | 140 | 2016-11-10 | 2017-03-29 | [14 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đào đất hố móng | 6 | 2016-11-10 | 2016-11-15 | 4 | 2016-11-10 | 2016-11-15 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Công tác đào đất | 1 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | [6 empty] | 1500 | 2016-11-15 | 1000 | 1100 | 2016-11-16 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng ván khuôn lót móng | 2 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 4 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 6 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Ván khuôn và công tác đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | [6 empty] | 1500 | 2016-11-18 | 800 | 900 | 2016-11-19 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn móng | 7 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 4 | 2016-11-25 | 2016-12-01 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 6 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2016-12-07 | NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | [6 empty] | 1000 | 2016-12-02 | 1400 | 1500 | 2016-12-02 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột | 3 | 2016-12-02 | 2016-12-04 | 4 | 2016-12-02 | 2016-12-04 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 6 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | [6 empty] | 800 | 2016-12-05 | 1600 | 1700 | 2016-12-05 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn đà kiềng | 3 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 4 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 6 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2016-12-07 | NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [6 empty] | 800 | 2016-12-07 | 1400 | 1500 | 2016-12-07 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 01 | 7 | 2016-12-09 | 2016-12-15 | 4 | 2016-12-09 | 2016-12-15 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 6 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2016-12-20 | NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | [6 empty] | 900 | 2016-12-16 | 1400 | 1500 | 2016-12-16 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm, sàn tầng 02 | 9 | 2016-12-23 | 2016-12-31 | 12 | 2016-12-23 | 2016-12-31 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 8 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-01-05 | NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | [6 empty] | 1500 | 2017-01-02 | 1000 | 1100 | 2017-01-02 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 02 | 5 | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 4 | 2017-01-02 | 2017-01-06 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 6 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-01-20 | NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | [6 empty] | 1400 | 2017-01-07 | 800 | 900 | 2017-01-07 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 | 8 | 2017-01-08 | 2017-01-15 | 4 | 2017-01-08 | 2017-01-15 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 | 1 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 6 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-01-20 | NX1 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 | 1 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | [6 empty] | 1600 | 2017-01-15 | 1000 | 1100 | 2017-01-16 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn ram dốc | 6 | 2017-02-11 | 2017-02-16 | 4 | 2017-02-11 | 2017-02-16 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông ram dốc | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 6 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông ram dốc | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [6 empty] | 1600 | 2017-02-17 | 1000 | 1100 | 2017-02-18 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Lu lèn đất nền | 2 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 01:
2016-12-20 | NX1 | Công tác lu lèn đất nền | 1 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | [6 empty] | 1400 | 2016-12-18 | 800 | 900 | 2016-12-19 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Lu lèn nền đá | 2 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Công tác lu lèn nền đá | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [6 empty] | 800 | 2017-03-08 | 1400 | 1500 | 2017-03-08 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn nền | 10 | 2017-03-07 | 2017-03-16 | 4 | 2017-03-07 | 2017-03-16 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 6 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-03-18 | NX1 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | [6 empty] | 830 | 2017-03-17 | 1000 | 1100 | 2017-03-17 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Trát cấu kiện bê tông | 7 | 2017-03-07 | 2017-03-13 | 4 | 2017-03-07 | 2017-03-13 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-03-18 | NX1 | Công tác trát cấu kiện bê tông | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | [6 empty] | 1400 | 2017-03-13 | 900 | 1000 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Xây tường | 7 | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 6 | 2017-02-09 | 2017-02-15 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-02-20 | NX1 | Công tác xây | 1 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [6 empty] | 900 | 2017-02-16 | 1400 | 1500 | 2017-02-16 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-02-20 | NX1 | Lắp đặt vỳ kèo | 4 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 5 | 2017-02-17 | 2017-02-20 |  |  |  | 1000 | 2017-02-20 | 1500 | 1600 | 2017-02-20 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Tô tường | 3 | 2017-02-17 | 2017-02-19 | 6 | 2017-02-17 | 2017-02-19 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-02-20 | NX1 | Công tác tô tường | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | [6 empty] | 900 | 2017-02-20 | 1500 | 1600 | 2017-02-20 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Bả ma tít | 3 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 4 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Công tác bả ma tít | 1 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 5 | [5 empty] | 800 | 2017-03-22 | 1000 | 1100 | 2017-03-22 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Lợp tôn mái | 2 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 4 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Lắp đặt mắng xối, ống thoát nước mái, diềm mái | 2 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-04-05 | NX1 | Hoàn thiện mái | 1 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | [6 empty] | 900 | 2017-03-22 | 1500 | 1600 | 2017-03-22 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Sơn trong nhà | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 4 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | Sơn ngoài nhà | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 4 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-04-05 | NX1 | Công tác sơn trong, sơn ngoài | 1 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | [6 empty] | 800 | 2017-03-24 | 1500 | 1600 | 2017-03-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-04-05 | NX1 | Ốp lát cầu thang, nhà vệ sinh | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | 1000 | 2017-03-27 | 1400 | 1500 | 2017-03-27 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-02-20 | NX1 | Lắp đặt lan can thép không gỉ | 4 | 2017-02-16 | 2017-02-19 | 2 | 2017-02-16 | 2017-02-19 |  |  |  | 1400 | 2017-02-19 | 900 | 1000 | 2017-02-20 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
2017-04-20 | NX1 | Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ | 1 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2 | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  |  |  | 1600 | 2017-03-29 | 800 | 900 | 2017-03-30 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX1 | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 01:
| NX2 | NHÀ XE 02 | 134 | 2016-11-15 | 2017-03-28 | [14 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đào đất hố móng | 3 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 4 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Công tác đào đất | 1 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | [6 empty] | 1400 | 2016-11-17 | 900 | 1000 | 2016-11-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng ván khuôn lót móng | 3 | 2016-11-19 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-19 | 2016-11-21 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 6 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Ván khuôn và công tác đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | [6 empty] | 800 | 2016-11-22 | 1400 | 1500 | 2016-11-22 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn móng | 8 | 2016-11-26 | 2016-12-03 | 4 | 2016-11-26 | 2016-12-03 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 6 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2016-12-07 | NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | [6 empty] | 800 | 2016-12-03 | 1600 | 1700 | 2016-12-03 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột | 2 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 4 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 6 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | [6 empty] | 900 | 2016-12-05 | 1500 | 1600 | 2016-12-05 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn đà kiềng | 3 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 4 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 6 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2016-12-07 | NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [6 empty] | 800 | 2016-12-07 | 1600 | 1700 | 2016-12-07 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 01 | 5 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 4 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 6 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2016-12-20 | NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | [6 empty] | 1600 | 2016-12-13 | 800 | 900 | 2016-12-14 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm, sàn tầng 02 | 10 | 2016-12-28 | 2017-01-06 | 10 | 2016-12-28 | 2017-01-06 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 8 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-01-20 | NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | [6 empty] | 900 | 2017-01-07 | 1500 | 1600 | 2017-01-07 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 02 | 5 | 2017-01-07 | 2017-01-11 | 4 | 2017-01-07 | 2017-01-11 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 6 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-01-20 | NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | [6 empty] | 1600 | 2017-01-11 | 900 | 1000 | 2017-01-12 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 | 5 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 4 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 | 1 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 6 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-01-20 | NX2 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 | 1 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | [6 empty] | 900 | 2017-01-20 | 1600 | 1700 | 2017-01-20 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn ram dốc | 8 | 2017-02-09 | 2017-02-16 | 4 | 2017-02-09 | 2017-02-16 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông ram dốc | 1 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 6 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông ram dốc | 1 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [6 empty] | 900 | 2017-02-16 | 1600 | 1700 | 2017-02-16 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Lu lèn đất nền | 3 | 2016-12-15 | 2016-12-17 | 2 | 2016-12-15 | 2016-12-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 02:
2016-12-20 | NX2 | Công tác lu lèn đất nền | 1 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | [6 empty] | 900 | 2016-12-17 | 1400 | 1500 | 2016-12-17 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Lu lèn nền đá | 2 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Công tác lu lèn nền đá | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [6 empty] | 1000 | 2017-03-08 | 1500 | 1600 | 2017-03-08 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn nền | 2 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 6 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-03-18 | NX2 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | [6 empty] | 900 | 2017-03-12 | 1500 | 1600 | 2017-03-12 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Trát cấu kiện bê tông | 9 | 2017-03-05 | 2017-03-13 | 4 | 2017-03-05 | 2017-03-13 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Công tác trát cấu kiện bê tông | 1 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [6 empty] | 800 | 2017-03-14 | 1000 | 1100 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Xây tường | 3 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 6 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-02-20 | NX2 | Công tác xây | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [6 empty] | 900 | 2017-02-17 | 1600 | 1700 | 2017-02-17 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-02-20 | NX2 | Lắp đặt vỳ kèo, xà gồ | 4 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 4 | 2017-02-17 | 2017-02-20 |  |  |  | 800 | 2017-02-20 | 1400 | 1500 | 2017-02-20 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Tô tường | 3 | 2017-02-17 | 2017-02-19 | 4 | 2017-02-17 | 2017-02-19 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-02-20 | NX2 | Công tác tô tường | 1 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | [6 empty] | 800 | 2017-02-20 | 1400 | 1500 | 2017-02-20 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Bả ma tít | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 4 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Công tác bả ma tít | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | [6 empty] | 830 | 2017-03-23 | 1430 | 1530 | 2017-03-23 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Lợp tôn mái | 3 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 4 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Lắp đặt mắng xối, ống thoát nước mái, diềm mái | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-04-05 | NX2 | Hoàn thiện mái | 1 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | [6 empty] | 1000 | 2017-03-24 | 1400 | 1500 | 2017-03-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Sơn trong nhà | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-26 | 4 | 2017-03-24 | 2017-03-26 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | Sơn ngoài nhà | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-26 | 4 | 2017-03-24 | 2017-03-26 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-04-05 | NX2 | Công tác sơn trong, sơn ngoài | 1 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [6 empty] | 800 | 2017-03-26 | 1000 | 1100 | 2017-03-26 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-04-05 | NX2 | Ốp lát cầu thang, nhà vệ sinh | 1 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-26 |  |  |  | 1500 | 2017-03-26 | 1000 | 1100 | 2017-03-27 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
2017-02-20 | NX2 | Lắp đặt lan can thép không gỉ | 3 | 2017-02-17 | 2017-02-19 | 2 | 2017-02-17 | 2017-02-19 |  |  |  | 1500 | 2017-02-19 | 1000 | 1100 | 2017-02-20 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX2 | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 02:
| NX3 | NHÀ XE 03 | 134 | 2016-11-15 | 2017-03-28 | [14 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đào đất hố móng | 3 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 4 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Công tác đào đất | 1 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | [6 empty] | 1500 | 2016-11-17 | 900 | 1000 | 2016-11-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng ván khuôn lót móng | 3 | 2016-11-18 | 2016-11-20 | 4 | 2016-11-18 | 2016-11-20 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 6 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Ván khuôn và công tác đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | [6 empty] | 1000 | 2016-11-20 | 1400 | 1500 | 2016-11-20 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn móng | 5 | 2016-12-03 | 2016-12-07 | 4 | 2016-12-03 | 2016-12-07 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 6 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2016-12-07 | NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | [6 empty] | 800 | 2016-12-07 | 1600 | 1700 | 2016-12-07 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột | 3 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 4 | 2016-12-10 | 2016-12-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 6 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | [6 empty] | 800 | 2016-12-13 | 1500 | 1600 | 2016-12-13 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn đà kiềng | 2 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 4 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 6 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2016-12-20 | NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | [6 empty] | 800 | 2016-12-15 | 1500 | 1600 | 2016-12-15 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 01 | 7 | 2016-12-20 | 2016-12-26 | 4 | 2016-12-20 | 2016-12-26 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 6 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-01-05 | NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | [6 empty] | 900 | 2016-12-27 | 1600 | 1700 | 2016-12-27 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm, sàn tầng 02 | 12 | 2016-12-31 | 2017-01-11 | 10 | 2016-12-31 | 2017-01-11 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 8 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-01-20 | NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | [6 empty] | 800 | 2017-01-12 | 1600 | 1700 | 2017-01-12 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 02 | 6 | 2017-01-12 | 2017-01-17 | 4 | 2017-01-12 | 2017-01-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 6 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-02-20 | NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | [6 empty] | 900 | 2017-01-18 | 1400 | 1500 | 2017-01-18 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm mái | 3 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 4 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông dầm mái | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 6 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm mái | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [6 empty] | 1000 | 2017-02-17 | 1400 | 1500 | 2017-02-17 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn ram dốc, cầu thang | 6 | 2017-02-23 | 2017-02-28 | 4 | 2017-02-23 | 2017-02-28 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông ram dốc, cầu thang | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 6 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông ram dốc, cầu thang | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | [6 empty] | 800 | 2017-03-01 | 1400 | 1500 | 2017-03-01 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Lu lèn đất nền | 2 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 4 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 03:
2016-12-20 | NX3 | Công tác lu lèn đất nền | 1 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | [6 empty] | 800 | 2016-12-17 | 1600 | 1700 | 2016-12-17 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Lu lèn nền đá | 2 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Công tác lu lèn nền đá | 1 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [6 empty] | 800 | 2017-03-14 | 1000 | 1100 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn nền | 2 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 6 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-04-05 | NX3 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | [6 empty] | 900 | 2017-03-15 | 1600 | 1700 | 2017-03-15 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Trát cấu kiện bê tông | 7 | 2017-03-06 | 2017-03-12 | 4 | 2017-03-06 | 2017-03-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-03-18 | NX3 | Công tác trát cấu kiện bê tông | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  |  | 1400 | 2017-03-13 | 1000 | 1100 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Xây tường | 5 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 6 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-03-18 | NX3 | Công tác xây | 1 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [6 empty] | 800 | 2017-03-14 | 1400 | 1500 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-03-18 | NX3 | Lắp đặt vỳ kèo, xà gồ | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-18 |  | 2017-03-15 | 2017-03-18 |  |  |  | 1000 | 2017-03-18 | 1600 | 1700 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Tô tường | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-03-18 | NX3 | Công tác tô tường | 1 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | [6 empty] | 800 | 2017-03-18 | 1600 | 1700 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Lợp tôn mái | 1 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Lắp đặt mắng xối, ống thoát nước mái, diềm mái | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-04-05 | NX3 | Hoàn thiện mái | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | [6 empty] | 1500 | 2017-03-23 | 800 | 900 | 2017-03-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Bả ma tít | 2 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Công tác bả ma tít | 1 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | [6 empty] | 1500 | 2017-03-25 | 800 | 900 | 2017-03-26 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Sơn trong nhà | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 3 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | Sơn ngoài nhà | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 3 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-04-05 | NX3 | Công tác sơn trong, sơn ngoài | 1 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | [6 empty] | 1500 | 2017-03-27 | 800 | 900 | 2017-03-28 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-04-05 | NX3 | Ốp lát cầu thang, nhà vệ sinh | 2 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2 | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | 1400 | 2017-03-28 | 1500 | 1600 | 2017-03-28 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
2017-03-18 | NX3 | Lắp đặt lan can thép không gỉ | 3 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 2 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |  |  |  | 1600 | 2017-03-17 | 1000 | 1100 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX3 | [18 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 03:
| NX4 | NHÀ XE 04 | 129 | 2016-11-19 | 2017-03-27 | [14 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đào đất hố móng | 3 | 2016-11-19 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-19 | 2016-11-21 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Công tác đào đất | 1 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | [6 empty] | 1500 | 2016-11-21 | 900 | 1000 | 2016-11-22 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng ván khuôn lót móng | 2 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 4 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 6 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Ván khuôn và công tác đổ bê tông lót móng | 1 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | [6 empty] | 900 | 2016-11-24 | 1500 | 1600 | 2016-11-24 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn móng | 4 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 4 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 6 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2016-12-20 | NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông móng | 1 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | [6 empty] | 800 | 2016-12-09 | 1600 | 1700 | 2016-12-09 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cổ cột | 1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 6 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cổ cột | 1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | [6 empty] | 900 | 2016-12-12 | 1500 | 1600 | 2016-12-12 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn đà kiềng | 2 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 4 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 6 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2016-12-20 | NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông đà kiềng | 1 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | [6 empty] | 1000 | 2016-12-14 | 1600 | 1700 | 2016-12-14 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 01 | 7 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 4 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông cột tầng 01 | 1 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 6 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-01-05 | NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 1 | 1 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | [6 empty] | 800 | 2016-12-28 | 1400 | 1500 | 2016-12-28 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm, sàn tầng 02 | 14 | 2017-01-02 | 2017-01-15 | 10 | 2017-01-02 | 2017-01-15 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 8 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-01-20 | NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm, sàn tầng 02 | 1 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | [6 empty] | 900 | 2017-01-16 | 1400 | 1500 | 2017-01-16 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột tầng 02 | 6 | 2017-01-16 | 2017-01-21 | 4 | 2017-01-16 | 2017-01-21 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 6 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-02-20 | NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông cột tầng 02 | 1 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | [6 empty] | 900 | 2017-01-22 | 1600 | 1700 | 2017-01-22 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm mái | 7 | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 4 | 2017-02-12 | 2017-02-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông dầm mái | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 6 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Cốt thép, ván khuôn và công tác đổ bê tông dầm mái | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [6 empty] | 900 | 2017-02-17 | 1600 | 1700 | 2017-02-17 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn ram dốc, cầu thang | 6 | 2017-02-19 | 2017-02-24 | 4 | 2017-02-19 | 2017-02-24 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông ram dốc, cầu thang | 1 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 6 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông ram dốc, cầu thang | 1 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | [6 empty] | 1000 | 2017-02-25 | 1600 | 1700 | 2017-02-25 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Lu lèn đất nền | 3 | 2016-12-16 | 2016-12-18 | 1 | 2016-12-16 | 2016-12-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 04:
2016-12-20 | NX4 | Công tác lu lèn đất nền | 1 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | [6 empty] | 800 | 2016-12-18 | 1500 | 1600 | 2016-12-18 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Lu lèn nền đá | 2 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | [11 empty] | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Công tác lu lèn nền đá | 1 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | [6 empty] | 1000 | 2017-03-14 | 1500 | 1600 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Có | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn nền | 2 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 8 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | [11 empty] | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-04-05 | NX4 | Cốt thép ván khuôn và công tác đổ bê tông nền | 1 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | [6 empty] | 800 | 2017-03-12 | 1400 | 1500 | 2017-03-12 |  |  |  | Có | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Trát cấu kiện bê tông | 6 | 2017-03-07 | 2017-03-12 | 4 | 2017-03-07 | 2017-03-12 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Công tác trát cấu kiện bê tông | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | [6 empty] | 1400 | 2017-03-13 | 800 | 900 | 2017-03-14 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Xây tường | 3 | 2017-02-16 | 2017-02-18 | 6 | 2017-02-16 | 2017-02-18 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-02-20 | NX4 | Công tác xây | 1 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | [6 empty] | 900 | 2017-02-19 | 1400 | 1500 | 2017-02-19 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-03-18 | NX4 | Lắp đặt vỳ kèo | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-18 |  |  |  | 900 | 2017-03-18 | 1400 | 1500 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Tô tường | 5 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 6 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-03-18 | NX4 | Công tác tô tường | 1 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | [6 empty] | 1000 | 2017-03-18 | 1400 | 1500 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Bả ma tít | 2 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 3 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Công tác bả ma tít | 1 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  |  |  | 1500 | 2017-03-22 | 800 | 900 | 2017-03-23 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Lợp tôn mái | 2 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 4 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Lắp đặt mắng xối, ống thoát nước mái, diềm mái | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-04-05 | NX4 | Hoàn thiện mái | 1 | 2017-03-23 | 2017-03-23 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 |  |  |  | 1600 | 2017-03-23 | 1000 | 1100 | 2017-03-24 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Sơn trong nhà | 3 | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 3 | 2017-03-23 | 2017-03-25 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
| NX4 | Sơn ngoài nhà | 3 | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 3 | 2017-03-23 | 2017-03-25 | [11 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-04-05 | NX4 | Công tác sơn trong, sơn ngoài | 1 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | [6 empty] | 900 | 2017-03-26 | 1600 | 1700 | 2017-03-26 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-04-05 | NX4 | Ốp lát cầu thang, nhà vệ sinh | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2 | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | 1500 | 2017-03-27 | 1500 | 1600 | 2017-03-27 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
2017-03-18 | NX4 | Lắp đặt lan can thép không gỉ | 3 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 2 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |  |  |  | 1600 | 2017-03-17 | 900 | 1000 | 2017-03-18 |  |  |  | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
[20 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
[20 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04:
[20 empty] | Kô | Kô | Kô | . ֍NHÀ XE 04: